## Budget
| Tâches | [7 empty] | Répartition
| Réf. | Libellé | Prédécesseurs |  | RH* | Prix jour (HT) | Durée (j/h) | Prix total (HT) | RH* | Durée | Prix total
1 | #T1 | Tâche 1 |  |  | CP | 500 | 1 | 500 | CP | 2 | 1000
2 | #T2 | Tâche 2 | #T1 |  | DEV | 450 | 3 | 1350 | DEV | 8 | 3600
3 | #T3 | Tâche 3.1 | #T2 |  | DEV | 450 | 5 | 2250 | TEST | 3 | 1350
4 | #T4 | Tâche 3.2 | #T2 |  | TEST | 450 | 3 | 1350 | TECH | 1 | 350
5 | #T5 | Tâche 4 | #T3 | #T4 | TECH | 350 | 1 | 350
6 | #T6 | Tâche 5 | #T5 |  | CP | 500 | 1 | 500
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Total | [5 empty] | 14 | 6300
* RH : ressource humaine

## RH
Code | Poste | Prix jour (HT)
CP | Chef de projet | 500
DEV | Développeur | 450
TEST | Testeur | 450
TECH | Technicien | 350